## Sheet1
Interessent | Fordele ved projektet | Ulemper ved projektet | Vurdering af interessent | Håndtering
Brugere | Nem håndtering af ens ønsker kan dele det med familie og venner | Risiko for hjemmesiden er nede eller virker uoverskueligt at bruge | Høj | Mails som holder kunden opdateret hvis serveren er nede og en guide til hvordan man bruger siden
Datatilsynet | Kan holde øje med om vi opnår de regler og love for data som vi skal overholde | Chance for at vi laver fejl som skal anmeldes og rettes | Middel | Overholde regler og love der gælder for personfølsom information i vores web-application
Virksomheder | Nem måde at promovere sine produkter | Fejl i visining og opdatering af produkter / Fejl i at gemme produkter | Middel | Hyppig kommunikation med virksomheder om hvad der vises på vores hjemmeside
Influencer | Nem måde for deres følgere at se hvad de ønsker sig og en måde de også kan reklamere på | Evt. bugs og fejl der kan sætte dem i dårligt lys | Lav | Holde dem opdateret via. e-mail om evt. fejl og kundeservice
Stakeholders | Fortjeneste på produktet | Hvis projektet ikke har høj nok fortjeneste | Høj | Holde dem opdateret ved de forskellige møder
Udviklere (os) | Tjener penge ved at producere produktet | Hvis det ikke går op med hvad kunden beder om kan det være tidskrævende | Lav | Hyppige møder med Produkt owner og evt. test
Product owner (ekstern) | Tjener penge på produktet | Hvis det ikke lever op til dets krav | Høj | Hyppige møder, opdateringer og tests
Azure | Opnår fortjeneste i at hoste vores hjemmeside og database | Ingen | lav