## Ark1
Udvidet risikoanalyse over It-Projektet
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsningsforslag | Ansvarlig
Der forekommer sygdom i gruppen | 4 | 3 | 12 | Sikre overdragelse af arbejdsopgaver og backup-personer | Projektleder | Dokumentation af alle processer | Teamet
Risiko for social-loafing grundet stor gruppe | 3 | 3 | 9 | Tydelige mål og opfølgning evt. gruppekontrakt | Scrum Master | Regelmæssige statusmøder og fordeling af ansvarsområder | Scrum Master
Fejlestimeringer af user-stories og tasks | 2 | 7 | 14 | Brug af erfaringsbaserede estimater, samt planning poker evt. three point estimation | Udviklingsteamet | Planlægge buffer i sprintene, ellers overarbejde | Udviklingsteamet
Tekniske problemer ved benyttelse af Github | 4 | 3 | 12 | Træning i Git og versionskontrol | Udviklingsteamet | Spørg andre i gruppen op hjælp, og restore eventuelt til et ældre commit | Udviklingsteamet
Miskommunikation ift. design og funktionalitet | 1 | 7 | 7 | Klare planer i form at tasks og skitser over design, inden vi påbegynder kodningen | UX/UI Designer & Scrum Master | Regelmæssige design reviews og løbende dialog mellem designere og udviklere | UX/UI Designer & Scrum Master
Folk benytter ikke vores platform i det der er et meget homogent marked | 3 | 7 | 21 | Kreative tiltage eller use cases der gør diffretentiere vores platform for andres | Productowner & Marketingansvarlig | Unikke features, målrettet markedsføring og brugerundersøgelser | Productowner & Marketingansvarlig
Leaks af personfølsom information | 4 | 10 | 40 | Komplicerede og lange koder til at tilgå database. patche for SQL-injection, kryptere passwords i databasen | Udviklingsteamet & Scrum Master | øge sikkerheden mere, og giv en forklaring til kunder | Udviklingsteamet & Scrum Master
Sandsynlighed | Konsekvens |  |  |  |  | Produkt
| 1 | 3 | 7 | 10 |  | 1-5
1 | [5 empty] | 6-10
2 | [5 empty] | 11-15
3 | [5 empty] | 15<
4
5
| Ubetydelig | Mindre | Større | Katastrofalt
Risikograd | Mindre | Moderat | Høj | Kritisk